## 用户故事
大学生闲置物品租售平台 闲租zoo
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 最热物品推荐-王慧 | 作为一个偶尔租赁的大学生，我希望能够有一个租赁次数多的物品推荐，以便于我能够更快找到自己需要的东西。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 锁定物品-王慧 | 作为一个租赁者，我希望意向达成后能够将对方的物品锁定，以便于防止产生多个意向单而导致自己的租赁失败。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 97 |  |  | 3
3 | 1 | 1 | user story | 解锁物品-王慧 | 作为运营商，我希望租赁合作意向达成后若一天内未与租赁者进行沟通时间地点，则租赁不成功，将自动解锁物品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 97 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 租赁成功确认-王慧 | 作为运营商，我希望租赁者在得到物品后进行确认，确认后物品从租赁物品列表消失，只有确认后才能够获得租赁积分，以便于保证租赁流程完整。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 发布租赁意愿——孙亦璇 | 作为一个租赁者，我希望在租赁平台未搜到我想租赁的物品时，可以发布租赁意愿，以便于更易租到我想要的物品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
6 | 1 | 1 | user story | 延长租赁时间——孙亦璇 | 作为一个租赁者，我希望在超过物品的租赁时间后，可以跟商家协商，延长物品的租赁时间 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3
7 | 1 | 1 | user story | 快速搜索租赁物品-赵旭 | 作为一个租赁者，我希望能够通过租赁物品的类别、租赁费、租赁期间的要求，以便于快速找到自己想要的物品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 1
8 | 1 | 1 | user story | 联络商家——倪泽苒 | 作为一个租赁者，若在使用过程中出现不会操作、物品不能正常使用的情况，我希望能有多种方式快速联络商家 | Initial Feature | Not Done | 2 | 84 |  |  | 2
15
1 | 2 | 2 | user story | 查看对商家的评价——孙亦璇 | 作为一个租赁者，我希望能够看到别的租赁者对商家的评价，以便于我决定是否租赁此商家的物品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  |  | 2
2 | 2 | 2 | user story | 物品破损保退——倪泽苒 | 作为一个租赁者，如果在收货开箱时或接手一天内发现物品为已损坏不可再用的情况，我希望客服能及时包邮退回和退款 | Initial Feature | Not Done | 3 | 79 |  |  | 3
3 | 2 | 2 | user story | 押金补偿物品损失——倪泽苒 | 作为一个租赁商家，如果租赁回收物品时发现物品被租赁者有意破坏，我希望能够提交材料以申请不退回租赁者的押金，补偿物品损失 | Initial Feature | Not Done | 3 | 76 |  |  | 3
4 | 2 | 2 | user story | 收藏推荐——户子超 | 作为一个经常租赁的租赁者，我希望在看到租赁推荐以及其他租赁列表的时候，可以直接说明我的收藏单有此租赁物品，以便于我可以更快捷地租赁到自己需要的物品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 75 |  |  | 1
5 | 2 | 2 | user story | 租赁物品收藏单微博推荐——靳若琪 | 作为一个运营商，我希望能够将用户的租赁物品收藏单作为一个消息推荐到腾讯微博，同时附有链接访问地址，以便于借助微博平台吸引更多用户。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 78 |  |  | 1
6 | 2 | 2 | user story | 诈骗提醒——户子超 | 作为一个租赁者，若有租赁商家让我扫描未知二维码或打开未知链接以及向他人转账时，我希望页面上会有信息提示我谨防诈骗 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 |  |  | 2
7 | 2 | 1 | user story | 租赁评价——孙亦璇 | 作为一个租赁者，我希望在租赁完成后，可以对该商家进行评价 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60 |  |  | 2
8 | 2 | 2 | user story | 租赁种类标识-赵旭 | 作为一个租赁者，我希望租赁物品后面显示该物品支持租赁、支持买卖，这样更有利于用户的选择。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 70 |  |  | 2
9 | 2 | 2 | user story | 租赁收藏-赵旭 | 作为一个租赁者，我希望可以将自己打算租赁费物品加入收藏列表，以便于以后决定是否发起租赁申请。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 75 |  |  | 1
16
1 | 3 | 3 | user story | 商家店铺质量评定——倪泽苒 | 作为一个租赁者，我希望能直观看到这家租赁店铺的物品质量在同类商品中的评价高低，店铺整体服务评定高低 | Initial Feature | Not Done | 3 | 40 |  |  | 3
2 | 3 | 3 | user story | 邮单跟踪——靳若琪 | 作为一个用户，我希望能够跟踪邮寄的订单的状态，以便于追踪到当前物品的邮递详情 | Initial Feature | Not Done | 3 | 55 |  |  | 3
3 | 3 | 3 | user story | 租赁状态手机通知——户子超 | 作为一个经常使用手机的租赁者，我希望可以通过手机短信或者QQ，微信等可以直接用手机接收信息的方式得到自己需要的租赁物品的租赁状态通知 | Initial Feature | Not Done | 1 | 30 |  |  | 1
4 | 3 | 3 | user story | 手机小程序租赁——户子超 | 作为一个经常使用手机的租赁者，我希望可以直接通过小程序进入租赁网站，搜索自己想要租赁的物品 | Initial Feature | Not Done | 4 | 30 |  |  | 4
5 | 3 | 3 | user story | 租赁物品成功推广——靳若琪 | 作为运营商，我希望系统能向微博发送物品租赁成功庆贺的微博消息。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 20 |  |  | 2
6 | 3 | 3 | user story | 积分换物品——靳若琪 | 作为一个运营商，我希望用户能够通过积分兑换制定物品，以便于提高线上租赁物品交易量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 32 |  |  | 1
7 | 3 | 3 | user story | 第三方登录-赵旭 | 作为一个租赁者，我希望能够通过QQ登录、微信等第三方登录方式，以便于更快捷的登录系统，从而省去注册环节，有一个较好的用户体验。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 58 |  |  | 3
Total |  | 24 | [5 empty] | 79
表2：冲刺周期1任务分解

## 冲刺1任务分解
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冲刺周期1任务分解 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为一个偶尔租赁的大学生，我希望能够 有一个租赁次数多的物品推荐，以便于我 能够更快找到自己需要的东西。 | 后台推荐功能实现 | 孙亦璇
|  | 前端界面设计并接收数据 实现 | 靳若琪
| 作为一个租赁者，我希望意向达成后能够 将对方的物品锁定，以便于防止产生多个 意向单而导致自己的租赁失败。 | 物品状态锁定 | 倪泽苒
|  | 物品状态随交易成功更改 | 倪泽苒
|  | 物品状态界面显示 | 户子超
| 作为运营商，我希望租赁合作意向达成后 若一天内未与租赁者进行沟通时间地点， 则租赁不成功，将自动解锁物品。 | 交易定时任务 | 赵旭
|  | 超时物品状态改为解锁 | 倪泽苒
|  | 交易失败状态 | 赵旭
| 作为运营商，我希望租赁者在得到物品后 进行确认，确认后物品从租赁物品列表消 失，只有确认后才能够获得租赁积分，以 便于保证租赁流程完整。 | 交易确认 | 靳若琪
|  | 租赁物品列表移除 | 靳若琪
|  | 用户获得积分 | 王慧
|  | 积分明细 | 王慧
|  | 前端界面积分显示 | 王慧
| 作为一个租赁者，我希望在租赁平台未搜 到我想租赁的物品时，可以发布租赁意愿 ，以便于更易租到我想要的物品 | 发布租赁意愿前端界面 | 靳若琪
|  | 录入租赁需求 | 户子超
|  | 租赁需求列表增加 | 户子超
|  | 租赁需求推送 | 靳若琪
| 作为一个租赁者，我希望在超过物品的租赁时间后，可以跟商家协商，延长物品的租赁时间 | 聊天界面 | 户子超
|  | 延长租时申请 | 赵旭
|  | 申请确认 | 赵旭
|  | 订单明细 | 孙亦璇
|  | 订单时长更改 | 孙亦璇
| 作为一个租赁者，我希望能够通过租赁物 品的类别、租赁费、租赁期间的要求，以 便于快速找到自己想要的物品。 | 检索界面实现 | 倪泽苒
|  | 多种条件检索租赁物品 | 倪泽苒
| 作为一个租赁者，若在使用过程中出现不 会操作、物品不能正常使用的情况，我希 望能有多种方式快速联络商家 | 联络方式界面 | 靳若琪
|  | 商家联络方式列表 | 孙亦璇
|  | 一键呼叫商家电话 | 倪泽苒
|  | 联络历史记录 | 孙亦璇
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0